| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИНДЕЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |
| 14.02.2017 | № | 19-п |  |

с.Кинделя

Об  утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры на территории

муниципального образования

Кинделинский  сельсовет

Ташлинского района

Оренбургской области

на 2014-2020 годы»

Руководствуясь п. 5.9 Постановления администрации  Кинделинского  сельсовета от 06.11.2013 г. № 76-п «О Порядке формирования, реализации  и  оценки  эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании  Кинделинский  сельсовет»:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования  Кинделинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2014-2020 годы» (в редакции от 11.11.2016 г. № 112-п ) согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу  со дня подписания.

Глава администрации		                                          	А.Н.Козеняшев

Разослано: администрации района, прокуратуре.

Приложение к постановлению

№19-п от 14.02.2017 г.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры на территории муниципального образования  Кинделинский  сельсовет Ташлинского района Оренбургской области  на 2014-2020 годы»

| N п/п | Характеристики программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |
| 1. | Цели и задачи программы | Обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения; Достижение более высокого качественного уровня культурного обслуживания жителей поселения; Сохранение и пропаганда культурного наследия; Организация досуговой деятельности, поддержка и развитие различных форм творчества населения; Поддержка деятельности творческих коллективов; Обеспечение условий для художественного творчества, инновационной деятельности, внедрения новых технологий в деятельность учреждений культуры; Расширение объема услуг в сфере культуры и повышение их качества. |  |  |
| 2. | Объем финансирования, тыс. рублей | план | факт | отклонение, % |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 2173,2 тыс. руб. | 2173,2 тыс. руб. | - |
|  | второй год реализации программы | 2600,0 тыс. руб. | 2600,0 тыс. руб. | - |
|  | третий год реализации программы | 2453,4 тыс.руб | 2453,4 тыс.руб |  |
| 3. | Показатели результатов деятельности | план | факт | отклонение, % |
|  | Показатель 1 Охват населения библиотечным обслуживанием, % |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 50 | 52 | + 4 |
|  | второй год реализации программы | 52 | 54 | +4 |
|  | третий год реализации программы | 53 | 54 | +2 |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 2 Количество книговыдач в год, ед | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 16600 | 16698 | 1 |
|  | второй год реализации программы | 16550 | 16695 | 1 |
|  | третий год реализации программы | 16550 | 16674 | 1 |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 3 Обновление библиотечных фондов, ед. | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 60 | 52 | -13 |
|  | второй год реализации программы | 35 | 30 | -14 |
|  | третий год реализации программы | 35 | 39 | +11 |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 4 Количество коллективов художественной самодеятельности, ед. | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 18 | 18 |  |
|  | второй год реализации программы | 17 | 17 |  |
|  | третий год реализации программы | 19 | 19 |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 5 Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории поселения, ед. | план | факт | отклонение, % |
|  | первый год реализации программы | 120 | 131 | + 9 |
|  | второй год реализации программы | 140 | 163 | +16 |
|  | третий год реализации программы | 135 | 125 | -10 |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |
|  | Показатель 6 Количество клубных формирований, ед. |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 1 | 1 | - |
|  | второй год реализации программы | 1 | 1 | - |
|  | третий год реализации программы |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) |  |  |  |