|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **КИНДЕЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**  **ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ** | | |  |
| **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** | | |  |
| 29.03.2018 | **№** | 45-п |

с.Кинделя

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры на территории муниципального образования Кинделинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2014-2020 годы»

Руководствуясь п.6.3. Постановления администрации Кинделинского сельсовета от 12.05.2017 г. № 48-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кинделинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования Кинделинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2014-2020 годы» » (в редакции от 26.03.2018 г. № 27-п ) согласно приложению 1,2.

2.Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации А.Н.Козеняшев

Приложение 1

к постановлению

главы администрации

Кинделинского сельсовета

от 29.03.2018 г. № 45-п

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной**  **программы,**  **подпрограммы,**  **основного**  **мероприятия** | **Источники финансирования** | **Расходы (тыс. рублей)** | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года** | | | |  | | --- | | **утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату** | | | **Утверждено по муници­пальной программе на отчетную дату** | **Кассовое исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4**  **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Муниципальная программа** | "Развитие культуры в муниципальном образовании Кинделинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2014-2020гг." | Средства местного бюджета | **2350,0** | **2805,9** | 2805,9 | 2779,1 |
| **Основное мероприятие 1.** | "Создание условий для развития и и организации культурного досуга и библиотечного обслуживание населения сельского поселения" | Средства местного бюджета | **2350,0** | **2805,9** | 2805,9 | 2779,1 |

Приложение № 2 к постановлению главы администрации Кинделинского сельсовета от 29.03.2018 № 45-п

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования Кинделинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2014-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя( индикатора) | Единица измерения | | Значения показателей(индикаторов) | | | | |  | |
| до начала реализации программы | Год ,предшествующий отчетному(текущему году) | | Отчетный год | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)на конец отчетного года(при наличии) |
| план | факт | |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| 1. **. Основное мероприятие «Развитие и организация культурного досуга населения** | | | | | | | |  | |  |
| 1.1 | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий на территории поселения (Новый год, День Победы, Масленица, День села, День пожилого человека и др.) | % | | 103 | 125 | 138 | | 135 | |  |
| 1.2 | Количество районных, областных конкурсов (фестивалей), в которых сельское поселение приняло участие | % | | 3 | 3 | | 3 | 3 | |  |
|  |  | 2.Основные мероприятия «Развитие и организация библиотечного обслуживания населения» | | | | | |  | | |
| 2.1. | Количество проведенных тематических мероприятий для населения | % | | 59 | 57 | | 57 | 60 | |  |
| 2.2. | Количество вновь приобретенного книжного фонда, периодических изданий | |  | 115 | 39 | | 43 | 43 | |  |
|  | 3.Основное мероприятие «Содержание имущества клубно-библиотечной системы  поселения,укрепление материально-технической базы» | | | |  | | | | | |
| 3.1. | Обеспеченность объектов клубно-библиотечной системы поселения коммунальными услугами | % | | 100 | 100 | | 100 | 100 | |  |
| 3.2. | Количество проведенных мероприятий по текущему содержанию имущества в отношении объектов клубно-библиотечной системы поселения | % | | 0 | 2 | | 2 | 2 | |  |
| 3.3 | Доля отремонтированных зданий клубно-библиотечной системы поселения | % | | 50 | 20 | | 20 | 20 | |  |
| 3.4. | Количество приобретенных сценических костюмов | % | | 6 | 8 | | 8 | 8 | |  |
| 3.5. | Доля укомплектованности музыкальными инструментами, прочим музыкальным оборудованием | % | | 40 | 50 | | 50 | 60 | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |