|  |  |
| --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ****КИНДЕЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ****ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ** |  |
| **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |  |
| 29.03.2018 | **№** | 45-п |

 с.Кинделя

 Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

 программы «Развитие культуры на территории муниципального образования Кинделинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2014-2020 годы»

Руководствуясь п.6.3. Постановления администрации Кинделинского сельсовета от 12.05.2017 г. № 48-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кинделинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования Кинделинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2014-2020 годы» » (в редакции от 26.03.2018 г. № 27-п ) согласно приложению 1,2.

2.Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации А.Н.Козеняшев

Приложение 1

 к постановлению

 главы администрации

Кинделинского сельсовета

от 29.03.2018 г. № 45-п

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной****программы,****подпрограммы,****основного****мероприятия** | **Источники финансирования** | **Расходы (тыс. рублей)** |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года** |
|

 |

|  |
| --- |
| **утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату** |
|

 | **Утверждено по муници­пальной программе на отчетную дату** | **Кассовое исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4****5** | **6** | **7** | **8** |
| **Муниципальная программа** | "Развитие культуры в муниципальном образовании Кинделинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2014-2020гг." | Средства местного бюджета | **2350,0** | **2805,9** | 2805,9 | 2779,1 |
| **Основное мероприятие 1.** |  "Создание условий для развития и и организации культурного досуга и библиотечного обслуживание населения сельского поселения" | Средства местного бюджета | **2350,0** | **2805,9** | 2805,9 | 2779,1 |

Приложение № 2 к постановлению главы администрации Кинделинского сельсовета от 29.03.2018 № 45-п

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования Кинделинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2014-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя( индикатора) | Единица измерения | Значения показателей(индикаторов) |  |
| до начала реализации программы | Год ,предшествующий отчетному(текущему году) | Отчетный год | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)на конец отчетного года(при наличии) |
| план | факт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **. Основное мероприятие «Развитие и организация культурного досуга населения**
 |  |  |
| 1.1 | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий на территории поселения (Новый год, День Победы, Масленица, День села, День пожилого человека и др.) | % | 103 | 125 | 138 | 135 |  |
| 1.2 | Количество районных, областных конкурсов (фестивалей), в которых сельское поселение приняло участие | % | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  |  | 2.Основные мероприятия «Развитие и организация библиотечного обслуживания населения» |  |
| 2.1. | Количество проведенных тематических мероприятий для населения | % | 59 | 57 | 57 | 60 |  |
| 2.2. | Количество вновь приобретенного книжного фонда, периодических изданий |  | 115 | 39 | 43 | 43 |  |
|  |  3.Основное мероприятие «Содержание имущества клубно-библиотечной системы поселения,укрепление материально-технической базы» |  |
| 3.1. | Обеспеченность объектов клубно-библиотечной системы поселения коммунальными услугами | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.2. | Количество проведенных мероприятий по текущему содержанию имущества в отношении объектов клубно-библиотечной системы поселения | % | 0 | 2 | 2 | 2 |  |
| 3.3 | Доля отремонтированных зданий клубно-библиотечной системы поселения | % | 50 | 20 | 20 | 20 |  |
| 3.4. | Количество приобретенных сценических костюмов  | % | 6 | 8 | 8 | 8 |  |
| 3.5. | Доля укомплектованности музыкальными инструментами, прочим музыкальным оборудованием  | % | 40 | 50 | 50 | 60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |