| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИНДЕЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |
| 11.02.2022 | № | 12-п |

с.Кинделя

Об  утверждении отчета

о реализации  и оценки эффективности

муниципальной

программы« Охрана общественного

порядка в  муниципальном  образовании

Кинделинский  сельсовет Ташлинского

района Оренбургской области

на 2019-2024»

Руководствуясь п.6.3. Постановления администрации  Кинделинского  сельсовета от  12.05.2017  г. № 48-п «Об  утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кинделинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы«Охрана общественного порядка в  муниципальном  образовании   Кинделинский  сельсовет Ташлинского  района Оренбургской области на 2019-2024» согласно приложению   1,2.

2. Утвердить отчет об оценки эффективности  муниципальной программы «Охрана общественного порядка в  муниципальном образовании   Кинделинский  сельсовет Ташлинского  района Оренбургской области на 2019-2024»согласно приложению   3.

3.Постановление вступает в силу  со дня подписания.

Глава администрации		                   Ю.В.Канунникова

Разослано: администрации района, прокурору района.

## Приложение 1

## к постановлению

## главы администрации

## Кинделинского  сельсовета

## от  11.02.2022 г.  № 12-п

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021  год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года. | утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату. | Утверждено по муниципальной программе на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | « Охрана общественного порядка в муниципальном образовании Кинделинский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024» | Средства местного бюджета | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,6 |
| Основное мероприятие 1 | Основное мероприятие «Нормативно-правовое обеспечение деятельности народных дружинников по охране общественного порядка» | Средства местного бюджета |  |  |  |  |
|  | -утверждение положения о деятельности народных дружин по охране общественного порядка в муниципальной образования. | Средства местного бюджета |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Основное мероприятие « Создание условий для привлечения граждан в народные дружинники» | Средства местного бюджета |  |  |  |  |
|  | -поощрение народных дружинников | Средства местного бюджета |  |  |  |  |
|  | -налоговые льготы для народных дружинников | Средства местного бюджета |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Основное мероприятие « Обеспечение деятельности народных дружин» | Средства местного бюджета | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,6 |
|  | - страхование народных дружинников | Средства местного бюджета | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,6 |

Приложение № 2 к постановлению главы администрации   Кинделинского  сельсовета от  11.02.2022 № 12-п

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Охрана общественного порядка в  муниципальном  образовании   Кинделинский  сельсовет Ташлинского  района Оренбургской области на 2019-2024»

| № п/п | Наименование показателя( индикатора) | Единица измерения | Значения показателей(индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до начала реализации программы | Год ,предшествующий отчетному(текущему году) |  | Отчетный год |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)на конец отчетного года(при наличии) |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1. Основное мероприятие «Нормативно-правовое обеспечение деятельности народных дружинников по охране общественного порядка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | -утверждение положения о деятельности народных дружин по охране общественного порядка в муниципальной образования. | % | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  | 2.Основное мероприятие «Создание условий для привлечения граждан в народные дружинники» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | -поощрение народных дружинников | Ед. | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| . | -налоговые льготы для народных дружинников |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | 3.Основное мероприятие «Обеспечение деятельности народных дружин» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | - страхование народных дружинников | чел |  |  |  | 3 | 3 |  |  |